|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Behandeld door | Annelies Tigchelaar | Datum | 1 november 2023  |
| Doorkiesnummer | 0622279011 | Email | vechterweerd@vitens.nl |
| Ons kenmerk | Werkzaamheden Vechterweerd | Uw kenmerk | Omgeving Vechterweerd |
| Onderwerp | Update stand van zaken |

Geachte heer/mevrouw,

De vraag naar drinkwater blijft de komende jaren stijgen. Om aan die stijgende vraag te kunnen blijven voldoen, werkt Vitens in heel Overijssel aan uitbreidingsplannen. In Vechterweerd (Koepelallee 10-12) zijn we bezig tot half 2025. In deze brief leest u hier meer over.

**Wat doet Vitens in Vechterweerd?**

Productiebedrijf Vechterweerd maakt 2 miljoen kuub drinkwater per jaar. Om aan de stijgende drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen is Vitens bezig met werkzaamheden om de drinkwaterproductie te verdubbelen naar 4 miljoen kuub. Deze uitbreiding past binnen onze huidige vergunning.

De werkzaamheden bestaan uit drie onderdelen:

* Uitbreiding van het winveld bij Vechterweerd
* Aanpassing van het productiebedrijf Vechterweerd
* Verbetering van het leidingnet van Vechterweerd naar Hasselt en Heino

**Uitbreiding van het winveld**

De nieuwe winputten zijn aangelegd en we werken nu aan de aansluiting van het winveld op het productiebedrijf. Als alles volgens planning verloopt is dit in april 2024 klaar.

**Aanpassing van het productiebedrijf Vechterweerd**

Bij de bouw van Vechterweerd is de locatie al voorbereid om 4 miljoen kuub drinkwater per jaar te kunnen maken. Om de extra 2 miljoen kuub drinkwater te kunnen maken moeten een aantal onderdelen worden getest en aangesloten. Denk hierbij aan het plaatsen van bedieningskleppen, het vullen van filters, het boren van doorvoergaten en aanpassen van leidingdelen. Ook zijn we elektro- en besturingstechnisch bezig om alles te kunnen besturen.

**Verbetering van het leidingnet**

We passen de infrastructuur van- en naar het productiebedrijf aan. Vanaf Vechterweerd leggen we nieuwe waterleidingen richting Hasselt en richting Heino. Zo kunnen we het drinkwater beter verdelen in de regio.

**Vechterweerd-Heino**

De aanleg van de leiding naar Heino wordt voorbereid. Hiervoor is Vitens in gesprek met grondeigenaren waar de leiding langs gaat. De grondeigenaren die het betreft hebben hiervoor een persoonlijk brief gekregen.

Om de leiding aan te leggen werkt Vitens in een bouwteam met de Combinatie Waterverbinders (aannemers Heijmans en GMB). De planning voor de voorbereidingsfase is als volgt:

Oktober 2023 t/m maart 2024 Vervolggesprekken/

vestiging zakelijk recht en Voorbereiding realisatie (proefsleuven en onderzoeken)

Maart 2024 t/m maart 2025 Realisatie

**Vechterweerd-Hasselt**

De aanleg van de leiding naar Hasselt wordt voorbereid. Hiervoor is Vitens in gesprek met grondeigenaren waar de leiding langs gaat. De grondeigenaren die het betreft hebben hiervoor een persoonlijk brief gekregen.

Om de leiding aan te leggen werkt Vitens in een bouwteam met Visser Smit Hanab. De planning voor de voorbereidingsfase is als volgt:

Oktober 2023 t/m maart 2024 Vervolggesprekken/

vestiging zakelijk recht en Voorbereiding realisatie (proefsleuven en onderzoeken)

Maart 2024 t/m maart 2025 Realisatie

Vanuit gemeente Zwolle is het verzoek gekomen om de Hessenweg voorrang te geven in de realisatieplanning i.v.m. de renovatie die gemeente van plan is uit te voeren.

**Projecthinder**

Op dit moment verwachten wij geen projecthinder.

**Contact Vitens**

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met de omgevingsmanager, Annelies Tigchelaar via 06-22279011 of vechterweerd@vitens.nl. Ook is deze informatie te vinden op <https://www.vitens.nl/vechterweerd>

Met vriendelijke groet,

Annelies Tigchelaar

Omgevingsmanager projecten Vechterweerd